## ガントチャート
審査が下りる日、契約開始日はまちまちなので、できる限り全て前倒しで行動すること。
| 日付 | 物件選び | インフラ | 内装 | 飲食許可 | 深酒許可 | カラオケ | ティッシュ | 有料求人媒体 | 無料求人媒体 | 看板 | ホームページ | SNS | カード決済 （スクエア） | 酒屋 | 監視カメラ | おしぼり | その他
オープン2カ月前 | 1 | 物件選び
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| 15 | 申し込み
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 25 | 審査降りる＆契約書を交わす日を決める | ネット、電話申し込み | 内装屋に連絡。打ち合わせ日決める | 行政書士に連絡。打ち合わせ日決める | 行政書士に連絡。打ち合わせ日決める | カラオケ屋に連絡。打ち合わせ日決める | ティッシュデザイン作成＆発注 | 求人媒体打ち合わせ日決める（許可が出てからじゃないと掲載ができないので、許可取りを最優先で終わらせること） | 無料求人のせまくる |  |  |  |  | 酒屋に連絡。打ち合わせ日決める
| 26 |  |  |  | 許可に必要な備品揃える（冷蔵庫やシンク、ガス、固定せっけん代など） |  |  |  |  | ツイッター、インスタなどで女の子に声かけ。フォローなど。少しでも多くの質が高い女の子を集める。 |  | グーグルビジネス申し込む
| 27 | [9 empty] | 看板デザイン作成 |  | アメブロ開設
| 28 | 契約書交わす＆契約金入金＆カギ渡し | 電気、水道、ガス開通連絡する | [7 empty] | 看板本体買う |  | ツイッター開設
オープン月1ヶ月前 | 1 | 契約初日 （フリーレント） | 電気、水道開通 | 内装屋と内装計画の打ち合わせ | 打ち合わせ＆ 店内面積測る 保健所申請 | 打ち合わせ |  |  | 打合せ、 求人内容や 契約書を交わす |  | 看板デザイン発注 | ホームページ開設 | 更新 |  | 酒屋打ち合わせ |  | サンプル発注
| 2 | [11 empty] | 更新 |  | 酒、グラス発注リスト作る
| 3 | [9 empty] | 看板＆看板デザイン到着 |  | 更新
| 4 |  | ガス開通 | [7 empty] | 看板組み立て、完成 |  | 更新 |  |  |  | 最終決定
| 5 | [5 empty] | カラオケ屋打ち合わせ＆契約 | [5 empty] | 更新
| 6 | [11 empty] | 更新
| 7 |  |  | 内装スタート | [8 empty] | 更新
| 8 |  |  |  | 保健所検査 | [7 empty] | 更新
| 9 |  | ネット、電話開通 | [8 empty] | ネバーまとめつくる | 更新
| 10 | [6 empty] | ティッシュ到着 | 許可番号を保健所から聞き、担当に伝える |  |  |  | 更新
| 11 | [11 empty] | 更新
| 12 | [11 empty] | 更新
| 13 | [11 empty] | 更新 |  |  | 購入
| 14 |  |  |  | 許可 | [7 empty] | 更新 | スクエア申し込み（許認可番号とってから申請）
| 15 |  |  |  |  | 深酒申請 | 機材搬入、カラオケ設置、保証金渡し | [5 empty] | 更新
| 16 | [6 empty] | ティッシュ配り スタート | 求人掲載スタート |  |  |  | 更新 |  | 酒、グラス納入 | 設置
| 17 | [11 empty] | 更新
| 18 | [11 empty] | 更新
| 19 |  |  |  | 許可証渡し | [7 empty] | 更新
| 20 | [11 empty] | 更新
| 21 |  |  | 内装終了 | [8 empty] | 更新
| 22 | [7 empty] | 内装写真を担当に送る |  |  | 店内動画UP | 更新
| 23 | [11 empty] | 更新
| 24 | [11 empty] | 更新
| 25 | [11 empty] | 更新
| 26 | [11 empty] | 更新 |  |  |  | 納品
| 27 | [11 empty] | 更新
| 28 | [11 empty] | 更新
| 29 | [11 empty] | 更新
| 30 | [11 empty] | 更新
| 31 | [11 empty] | 更新 | 使用可能
オープン月 | 1 | オープン
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 必要物品
※全て税込み、値段記憶にない箇所は空欄
※必要に応じて必要物品は変わります
項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 予定金額
事務用品系
コピー用紙（500枚） | 2 | セット | 432 | 864
光沢紙（100枚） | 1 | セット | 2052 | 2052
バインダー | 6 | 枚 | 540 | 3240
領収書 | 1 | 冊 | 108 | 108
出金伝票 | 1 | 冊 | 108 | 108
ラミネートフィルム100枚 | 1 | 枚 | 1080 | 1080
A4ファイル(36枚入り) | 2 | 冊 | 108 | 216
封筒（20枚入り） | 2 | 冊 | 108 | 216
男子名刺 | 1 | 個 |  | 1000 | 店名、役職入りの名刺。あいさつ回り、業者、新規客への挨拶で使うため一番初めに発注するべき
釣銭 |  |  |  | 30000 | 15席程度なら３0000円あれば十分。内訳（小銭→500円10枚、100円50枚、50円10枚、10円50枚、札→5000円1枚、1000円16枚）
店ハンコ | 1 | 個 |  | 1330 | 店名、住所、電話番号が入っているもの。ネットで1週間前後かかる場合がある。契約などに使うことになるので早めに発注すること。
スタンプ台、赤黒 | 1 | 個 | 108 | 108
仕分け用名前シール | 1 | 個 |  | 96
ティッシュ配り用の手提げ紙袋 | 1 | 個 |  | 378 | コンビニで売っているような奴
接着剤 | 1 | 個
プッシュピン（画鋲） | 1 | 個
電卓 | 1 | 個
ボールペン | 5 | 本
ふせん | 1 | 個
電子機器、OA機器、大型備品系
固定電話 | 1 | 個 | 1500 | 1500
伝票プリンター | 1 | 個 | 24000 | 24000 | 伝票などプリント（印字）するために使う、スター精密のプリンター
ラミネーター本体 | 1 | 個 | 5400 | 5400
金庫 | 1 | 個 | 12000 | 12000
ipad | 1 | 個 | 12120 | 12120 | POSレジアプリ「エアレジ」を入れて使う用
DVDプレーヤー | 1 | 個 | 5400 | 5400 | 店内のBGM流す用。設定はカラオケ屋にやってもらうのが一般的。
プリンター | 1 | 個
インク全色 | 1 | 個
カードリーダー | 1 | 個 | 8145 | 8145 | カード決済スクエアの端末
ネット回線＋wifi |  |  |  |  | 当社はソフトバンク光を使っています。（開通速度が早かった為）
パソコン | 1 | 個
トイレ系
トイレマジックリン | 1 | 個
トイレシート | 1 | 個
トイレットペーパー | 1 | 個
BOXティッシュ | 1 | 個
トイレブラシ | 1 | 個
ペーパータオル | 5 | 個 |  |  | トイレの手拭きで使う
キッチン系
皿（大） | 5 | 枚 | 108 | 540
皿（小） | 10 | 枚 | 108 | 1080
アイスペール | 1 | 個 | 0 | 0
スプーン大 | 5 | 個
スプーン小 | 5 | 個
フォーク大 | 5 | 個
フォーク小 | 5 | 個
Sグラス | 16 | 個 |  | 0 | 酒屋の協賛でタダでもらえる（ない場合は買う）
Lグラス | 80 | 個 |  | 0 | 酒屋の協賛でタダでもらえる（ない場合は買う）
シャンパン | 22 | 個 |  | 0 | 酒屋の協賛でタダでもらえる（ない場合は買う）
ロック | 12 | 個 |  | 0 | 酒屋の協賛でタダでもらえる（ない場合は買う）
ショット | 10 | 個 |  | 0 | 酒屋の協賛でタダでもらえる（ない場合は買う）
ワイン | 4 | 個 |  | 0 | 酒屋の協賛でタダでもらえる（ない場合は買う）
洗剤 | 1 | 個 | 270 | 270
たわし | 1 | 個 | 108 | 108
スポンジ3個セット | 1 | セット | 108 | 108
ビールまわり
ビールサーバー | 1 | 個 |  | 0
グラススポンジ | 1 | 袋 |  | 0
ビール用ブラシ | 2 | 本 |  | 0
ビール用水通しスポンジ | 1 | 本 |  | 0
掃除系
ほうき | 1 | 本
ちりとり | 1 | 個
ぞうきん | 5 | 枚
ゴミ箱 | 4 | 個
パイプユニッシュ | 1 | 個
グラス吸水マット | 4 | 枚 | 108 | 432
ゴミ袋（４５ℓ５０枚） | 1 | セット | 432 | 432
漂白剤（600ml） | 1 | 本 | 108 | 108
テーブル上
ふきん2枚セット | 5 | セット | 108 | 540 | 100均などで
灰皿 | 40 | 個 | 108 | 4320 | 100均などで
コースター | 30 | 枚 | 108 | 3240 | 当社は珪藻土コースターを使っています。
バーマット | 8 | 枚 | 0 | 0 | 酒屋などからもらう。雰囲気出すためだが、あってもなくてもいい
メニューブック | 6 | 冊 | 1750 | 10500
おしぼり | 1 | ケース | 4500 | 4500 | 当社は紙おしぼりを使っていました。1000個入り
おしぼり入れ | 7 | 個 | 108 | 756 | 100均などで
フード＆酒
かわきもの
ミックスナッツ
柿ピー
歌舞伎揚げ
チータラ
ビーフジャーキー
オレンジ
ネット
ホームページドメイン |  |  | 1 | 1
許可系
印鑑証明2枚 | 2 | 枚 | 300 | 600
飲食営業許可、深夜酒類届け出行政書士代 |  |  |  | 80000 | 行政書士に払う手間賃
飲食営業許可代 |  |  |  | 18300 | 保健所申請代
許可必要物品（詳細は各自治体の必要物を確認）
冷蔵庫 | 1 | 個 | 19640 | 19640 | メルカリで安く購入。飲食店営業許可を取るのに冷蔵設備は必ず必要になるので、こういった大型備品は早めに発注すること。飲食店営業許可が出ないと求人募集が出せないので最優先で。
キッチン温度計 | 1 | 個 | 108 | 108 | 飲食店営業許可を取るのに冷蔵庫の中に温度計が必要なので１００均などで買うこと
液体せっけん入れ | 1 | 個 | 1780 | 1780 | 飲食店営業許可を取るのに固定できるせっけん入れが必要になるのでネットなどで先に買っておく
2層シンク |  |  |  |  | 飲食店営業許可を取るのに必要
1層シンク | 1 | 個 | 22356 | 22356 | 居ぬきで2層シンクが残置物であったが、営業中洗い物を極力無くすために追加で1層シンクを用意した
ウェスタンドア（スイングドア） |  |  |  |  | 飲食店営業許可を取るのに必要（フロアとキッチンに仕切りがないとダメな為）
お湯が出る設備 |  |  |  |  | 飲食店営業許可を取るのに必要
食器棚があるようなら扉が必ず必要 |  |  |  |  | 飲食店営業許可を取るのに必要
キッチンに手洗い設備 |  |  |  |  | 飲食店営業許可を取るのに必要、2層シンクとは別に手洗い設備が必要。
物件取得、内外装代など
テナント仲介手数料 |  |  |  | 216000
テナント保証金 |  |  |  | 800000
テナント保証会社委託料 |  |  |  | 216000
テナント料振込手数料 |  |  |  | 108 | 物件取得合計は1232108円でした。条件的にはJR沿線、駅徒歩3分、繁華街とは逆側、歩道橋をまたぐため実質5分、鉄骨造8階建て4階、16坪（53.59㎡）、バー居ぬき（カウンターのみなかったのでカウンターは業者に製作依頼、（立地的には悪い部類、）、フリーレント3か月、家賃200000円（税別）、保証金4か月、礼金0、普通借家契約3年、更新料1ヶ月分、
合鍵代6本 |  |  |  | 4536
合鍵代（エレベーターキー） | 2 | 本 | 4320 | 8640
看板本体 | 1 | 個 | 37800 | 37800 | 看板サインシティで購入。品番→電飾スタンド看板 ADO-800、縦1375ｍｍ、横500ｍｍ、奥500ｍｍ
カウンター造作代×2レーン |  |  |  | 350000 | カウンターを2レーン作ったのでその値段
看板印刷代 |  |  |  | 7000 | データ作成は自分で行い、印刷のみ依頼した金額、差し替えが自由にできるためPETフィルムで依頼
手提げ金庫 |  |  |  | 2652 | レジ金入れ、釣銭入れるよう
監視カメラ |  |  |  | 4764 | テンビス4500を購入、Wi-Fiとパソコンさえあれば繋がる
カウンターチェアー | 5 | 脚 |  | 21900 | 楽天でまとめ買い
カウンターチェア | 10 | 脚 |  | 43300 | 楽天でまとめ買い
女の子用ハイチェア | 12 | 脚 |  | 22440
ブラックテープライト | 2 | 個 | 3950 | 8700 | カウンターの下のブラックライト用テープライト
店内BGMDVD | 1 | 個 | 980 | 980
製氷機 | 1 | 個 | 0 | 0 | 居ぬきで残置物にあったため購入していない。無いようなら買わなければならない。
氷用スコップ | 1 | 個 | 1250 | 1250
カラーボックス | 10 | 個 | 1500 | 15000 | カウンターの内側に。女の子の荷物入れなどに使う
電子レンジ
広告費、保証金など
ポケットティッシュ | 4000 | 枚 |  | 23760 | オープン告知ポケットティッシュ。集客用。届くまでに2週間は見ておくこと。
カラオケ保証金 |  |  |  | 32400 | 前払い、第一興商DAMの最安機種
体入ドットコム |  |  |  | 156858 | 通常プラン81000円＋オプション代
他店挨拶用の粗品 | 10 | 個 | 1000 | 10000 | オープン前に必ず近隣の店舗にあいさつ回りに行くこと。その時に渡す用の粗品。
ポケパラ掲載料 |  |  |  | 48600
印刷物
・料金システム | 6 | 枚 |  |  | 光沢紙で印刷
・ドリンクメニュー | 6 | 枚 |  |  | 光沢紙で印刷
・フードメニュー | 6 | 枚 |  |  | 光沢紙で印刷
・ライン登録のPOP | 6 | 枚 |  |  | 光沢紙で印刷
・ボトルメニュー | 6 | 枚 |  |  | 光沢紙で印刷
・履歴書 | 30 | 枚
・給料システム | 30 | 枚
・店舗ルール＆ロールプレイング | 3 | 組
・封筒 | 30 | 枚
・客数表 | 30 | 枚
・シフト表 | 30 | 枚
・バック計算表 | 30 | 枚
・日払い用紙 | 5 | 枚
・日計表（1枚4日分） | 10 | 枚
・カクテルレシピ | 1 | 枚
・呼び込み用プラカード" | 4 | 枚

## 初期酒発注リスト
初期酒発注リスト
名前 | 数量 | 名前 | 数量 | 名前 | 数量
ソフトドリンク |  | バーボンウイスキー |  | リキュール
緑茶 | 8 | ・アーリータイムズ | 1 | マリブ | 1
ウーロン | 8 | ・エズラ ブルックス | 1 | ピーチツリー | 1
ジャスミン | 4 | ・オールドクロウ | 1 | カシス | 1
麦茶 | 6 | ・I.Wハーパー | 1 | ブルーキュラソー | 1
コーラ | 4 | ・ジムビーム | 1 | カルーア | 1
ジンジャー | 4 |  |  | カルーア抹茶 | 1
パイン | 2 | アメリカンウイスキー |  | サントリーラムホワイト | 1
グレープフルーツ | 4 | ・ジャックダニエル | 1 | パライソ（ライチ） | 1
トマト | 3 |  |  | パッソア | 1
ソーダ(1L) | 15 | スコッチ ブレンデッド |  | アペロール | 1
トニック(500ml) | 20 | ・フェイマス グラウス | 1 | カンパリ | 1
|  | ・デュワーズ ホワイト | 1
ワイン |  | ・ジョニーウォーカー(赤) | 1 | シャンパン
・カルロロッシ(赤) | 1 |  |  | カフェパリ（ライチ） | 1
・カルロロッシ(白) | 1 | ジャパニーズウイスキー |  | カフェパリ（レモン） | 1
|  | ・角 | 2 | カフェパリ（ピーチ） | 1
シロップ |  |  |  | ポンパ（ピーチ） | 1
グレナデン | 1 | スピリッツ |  | リステル（グリーンアップル） | 2
カクテルライム | 1 | テキーラ | 1 | リステル（パインパッション） | 2
カクテルレモン | 1 | ・ウィルキンソンジン | 1 | モエ白 | 2
|  | ウォッカ | 1 | モエロゼ | 1
焼酎 |  |  |  | モエネクター | 1
鏡月5Ｌペット | 1 | ビール |  | ヴーヴイエロー | 1
梅酒 | 1 | 生ダル(20L) | 1 | ヴーヴロゼ | 1
れんと | 1 | 炭酸ガス | 1 | ドンペリ白 | 1
残波 | 1
たんたか梅 | 2 | 日本酒 |  | グラス系
たんたか | 1 | ・八海山 | 1 | 金麦グラス6個入り（330ml） | ６ケース
二階堂 | 1 |  |  | シャンパングラス6個入り | 4ケース
黒霧島 | 1 |  |  | ロックグラス | あれば
いいちこ | 1 |  |  | バーマット | あれば
|  |  |  | シャンパンペール | あれば

## 初期酒予想金額
ドリンク在庫数基準シート
名前 | 数量 | 単価 | 金額 | 名前 | 数量 | 単価 | 金額 | 名前 | 数量 | 単価 | 金額
ソフトドリンク |  |  |  | バーボンウイスキー |  |  |  | リキュール
緑茶 | 8 | 105 | 840 | ・アーリータイムズ | 1 | 1268 | 1268 | マリブ | 1 | 1072 | 1072
ウーロン | 8 | 105 | 840 | ・エズラ ブルックス | 1 | 1530 | 1530 | ピーチツリー | 1 | 1103 | 1103
ジャスミン | 4 | 198 | 792 | ・オールドクロウ | 1 | 1180 | 1180 | カシス | 1 | 1225 | 1225
麦茶 | 6 | 148 | 888 | ・I.Wハーパー | 1 | 1584 | 1584 | ブルーキュラソー | 1 | 1268 | 1268
コーラ | 4 | 215 | 860 | ・ジムビーム | 1 | 1288 | 1288 | カルーア（１L) | 1 | 1444 | 1444
ジンジャー | 4 | 205 | 820 |  |  |  | 6850 | カルーア抹茶（７００ｍｌ） | 1 | 1198 | 1198
パイン | 2 | 280 | 560 | アメリカンウイスキー |  |  |  | サントリーラムホワイト | 1 | 850 | 850
グレープフルーツ | 4 | 198 | 792 | ・ジャックダニエル | 1 | 2092 | 2092 | パライソ（ライチ） | 1 | 1574 | 1574
トマト | 3 | 208 | 624 |  |  |  | 2092 | パッソア | 1 | 1985 | 1985
ソーダ(1L) | 15 | 144 | 2160 | スコッチ ブレンデッド | [6 empty] | 11719
トニック(500ml) | 20 | 105 | 2100 | ・フェイマス グラウス | 1 | 1328 | 1328
|  |  | 11276 | ・デュワーズ ホワイト | 1 | 1180 | 1180
ワイン |  |  |  | ・ジョニーウォーカー(赤) | 1 | 1258 | 1258 | シャンパン
・カルロロッシ(赤) | 1 | 578 | 578 |  |  |  | 3766 | カフェパリ（ライチ） | 1 | 1280 | 1280
・カルロロッシ(白) | 1 | 578 | 578 | ジャパニーズウイスキー |  |  |  | カフェパリ（レモン） | 1 | 1280 | 1280
|  |  | 1156 | ・角 | 2 | 1292 | 2584 | カフェパリ（ピーチ） | 1 | 1280 | 1280
シロップ | [6 empty] | 2584 | ポンパ（ピーチ） | 1 | 1245 | 1245
グレナデン | 1 | 495 | 495 | スピリッツ |  |  |  | リステル（グリーンアップル） | 2 | 1148 | 2296
カクテルライム | 1 | 495 | 495 | テキーラ | 1 | 1578 | 1578 | リステル（パインパッション） | 2 | 1148 | 2296
カクテルレモン | 1 | 390 | 390 | ・ウィルキンソンジン | 1 | 733 | 733 | モエ白 | 2 | 4318 | 8636
|  |  | 1380 | ウォッカ | 1 | 758 | 758 | モエロゼ | 1 | 5098 | 5098
焼酎 | [6 empty] | 3069 | モエネクター | 1 | 6420 | 6420
鏡月5Ｌペット | 1 | 2990 | 2990 | ビール |  |  |  | ヴーヴイエロー | 1 | 5180 | 5180
梅酒エクセレント | 1 | 828 | 828 | 生ダル(20L) | 1 | 7300 | 7300 | ヴーヴロゼ | 1 | 5980 | 5980
れんと | 1 | 923 | 923 | 炭酸ガス | 1 | 7450 | 7450 | ドンペリ白 | 1 | 15495 | 15495
残波 | 1 | 1210 | 1210 |  |  |  | 14750
たんたか梅 | 2 | 880 | 1760 | 日本酒 | [6 empty] | 56486
たんたか | 1 | 698 | 698 | ・八海山 | 1 | 930 | 930
二階堂 | 1 | 830 | 830 |  |  |  | 930 | 合計金額 |  |  | 127056
黒霧島 | 1 | 930 | 930 |  |  |  |  | 税込み |  |  | 137220.48
いいちこ | 1 | 829 | 829
10998